平成２８年度　経営発達支援事業　評価報告

１．地域の経済動向調査

（経営発達支援計画・事業内容）

①経済動向や消費者ニーズ、東名スマートインター開設の経済影響を情報収集し、巡回・窓口相談等で情報提供する。

②巡回・窓口相談等で新たな事業の展開や取り組みを調査する。

③事業所防災やﾊﾟｰﾄﾅｰｼｯﾌﾟ提携の情報を収集し巡回等で情報提供する。

（１）実施及び成果に関する評価

・経済講演会・業種別会議・金融機関との連絡会議等から地区内の経済動向及びニーズを把握した。

・経営実態に関するアンケート調査・分析した。なお、調査結果は、当会のホームページに公表。

・巡回・窓口の相談指導や業種別会議等で活用した。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー等の開催 | ３ | ２ | 66.7% |
| 業種別会議の開催 | ８ | １４ | 175% |
| 平均値 |  |  | 120.8% |

（２）改善

・全国連、県連等の景気動向調査やその他支援機関が保有する調査情報を有効活用して事業者へ提供する。

２．経営状況・需要動向調査

（経営発達支援計画・事業内容）

①事業者や業種・業態の経営課題、東名ｽﾏｰﾄｲﾝﾀｰ開設の利用課題につきセミナー等で課題の分析を行う。

②新たな取り組みや事業は内容を整理・分析し戦略の見える化を行う。

③パートナーシップ提携につき整理・分析し、その結果を提供する。

（１）実施及び成果に関する評価

・巡回・窓口相談や業種別会議、地区内金融機関との連携を通して事業者の経営改善に繋げるための財務分析、経営分析し、経営計画策定支援を行った。

・経営相談会やセミナーを開催し、事業所が抱える課題・問題解決に取り組んだ。また、蓄積しているデータ（商工会基幹システム・労働保険委託事業所・記帳機械化等）を支援現場において活用した。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー等の開催 | ３ | ３ | 100% |
| 業種別会議の開催 | ８ | １４ | 175% |
| 事業承継相談件数 | ３ | ４ | 133.3% |
| 新たな取組事業者数 | ４ | ５ | 125% |
| パートナーシップ需要調査 | ３ | １ | 33.3% |
| 平均値 |  |  | 113.3% |

（２）改善

・多くの事業所は、事業承継期を向かえているものの経営交代がされていない。そのため、経営改善から中長期計画の中で事業承継に結び付ける必要がある。

・パートナーシップについては、ＢＣＰ策定支援した事業所へのブラッシュアップ支援の中で検討していく必要がある。

３．事業計画策定・実施支援

（経営発達支援計画・事業内容）

①事業継続計画（ＢＣＰ）の策定等を支援し、策定事業所へ定期的に巡回指導を行い、フォローアップを実施する。

静岡県立大学研究室と連携し、災害時の避難誘導アプリを開発する。

②新たな取り組みや事業承継につき事業計画策定と実施を支援する。策定後は、支援機関と連携し事業計画の実現化をフォローする。

（１）実施及び成果に関する評価

・巡回や窓口相談並び金融機関との連携等により多方面から事業計画策定を目指す事業所の掘り起こしを行い、事業・創業・経営革新といった各計画策定に結び付く支援を行った。また、支援によっては、専門家派遣事業を活用し課題解決に努めた。

・災害時に最寄りの避難場所へ誘導するアプリを開発し減災を図り且つ誘導機能等を応用して地区内店舗へのナビゲーション、店舗クーポンの発行、来店ポイントの発行による特典を付与したことで小規模事業者の広報ツールとなった。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー等の開催 | ３ | ３ | 100% |
| 経営革新計画策定支援数 | ４ | ５ | 125% |
| 創業計画策定支援 | ４ | ４ | 100% |
| 持続化補助金事業計画策定支援数 | ２０ | ２１ | 105% |
| 事業承継計画策定支援数 | ３ | １ | 33.3% |
| ＢＣＰセミナー等の開催 | ２ | ２ | 100% |
| ※ＢＣＰ策定支援数 | ２ | ２ | 100% |
| 平均値 |  |  | 94.7% |

※ＢＣＰ策定支援数　上記の他に簡易版による策定支援　１２事業所

（２）改善

・創業予定者・創業者及び小規模事業者に対し、経営計画策定の重要性を啓蒙する。

・経営計画策定に結び付くセミナー等を企画する。

・商業振興アプリ利用者の利便拡大のため、登録店舗数の増加と来店付与される

ポイント利用の魅力向上を図る。

４．事業計画策定後の実施支援

（経営発達支援計画・事業内容）

①事業の実施に当たり設備資金や運転資金が必要な場合は「小規模事業者経営発達支援融資制度」の活用に当たっての事業計画策定支援及びその後のフォローアップを行う。

②事業計画策定後は、国・県・市等の支援策の情報提供や支援機関と連携し事業計画の実現化をフォローする。

③事業計画策定後は必要に応じ巡回訪問を行い、進捗状況を確認すると共に必要な情報を提供　また助言を行う。

（１）実施及び成果に関する評価

・マル経資金を活用した事業所や専門家派遣制度を活用し計画策定した事業所等にフォローアップを実施した。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 |
| --- | --- | --- |
| フォローアップ実施事業者数 | － | ３７ |
| フォローアップ延べ回数 | － | １２１ |

（２）改善

・支援機関との更なる連携強化を図り、事業計画の実現化をフォローアップする。また、専門家派遣を有効活用し支援効果を高める。

５．新たな需要の開拓に寄与する事業に関すること

(経営発達支援計画・事業内容)

①国や県等の主催する商談会や展示会の出展情報を収集し提供する。

②セミナー等により販売方法やレイアウトなどの出展支援を行う。

③商品やサービスのブラッシュアップのための個別相談を行う。

（１）実施及び成果に関する評価

・県及び商工会連合会等が実施する各種の展示会・商談会への出展支援や独自事業神楽坂アンテナショップや大井川ゼミナール事業を行い、事業者の販路開拓支援ができた。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| セミナー等の開催 | ３ | ３ | 100% |
| 展示会等出展件数 | ７ | ９ | 128.5% |
| 平均値 |  |  | 114.2% |

（２）改善

・展示会・商談会終了後、フォローアップにも取り組み継続的な支援に繋げる。

・販路開拓に向けた専門家派遣、持続化補助金等活用の提案

６．地域経済の活性化に資する取り組み

(経営発達支援計画・事業内容)

・焼津市や地区内他団体との“仮称大井川地区経済活性化会議”を年４回程開催し、今後の地域経済活性化の方向性を検討する。また検討した地域経済活性化の方向性を踏まえ、大井川港みなと朝市と商工まつりを演出し賑わいとふれあいによる地域経済活性化を図る。

・経営革新承認商品・サービスや会員事業所の商品・サービス・製品等の販路開拓並びに地区内産品の消費拡大を目指し経営改善につなげる。

（１）実施及び成果に関する評価

・地区の地場産品等の普及に向けて漁業、農業関係、商業等が相互に協力しあい地域の活性化に繋げることを目的に開催し、方向性を検討した。

・大井川港朝市、商工まつりを開催し、市内外より多くの来場者が訪れ、賑わいとふれあいによる地域経済活性化に向けて実施した。

| 支援内容 | H28目標 | H28実施 | 達成率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大井川地区経済活性化会議 | ４ | １ | 25% |
| みなと朝市出店者数 | ２０ | ２２ | 110% |
| 商工まつり出店者数 | ４０ | ２７ | 67.5% |
| 平均値 |  |  | 67.5% |

（２）改善

・他団体との更なる連携強化と地域経済の活性化に向けたイベント事業の効果検証が必要である。

事業評価、見直しについて、中小企業診断士及び行政関係者（焼津市経済産業部）と商工会役員で構成される経営発達推進委員会を平成２９年３月３日（金）に実施し、事業評価及び見直しを行った。また、その結果について平成２９年４月２０日（木）に実施した本会理事会において報告し、承諾を得た。